Городокский район
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	1.Наименование проекта: ”Спортивный двор“

	2.Срок реализации проекта: 1 год с начала реализации проекта

	3.Организация – заявитель, предлагающая проект: ГУ ”Районный физкультурно-спортивный клуб ”Городок“

	4.Цели проекта:
1.создание условий для формирования у молодежи микрорайона райбольницы г.Городка здорового образа жизни, развития физической активности;
2.создание спортивной базы в микрорайоне райбольницы г.Городка для проведения соревнований по месту жительства;

3.проведение соревнований среди команд по месту жительства: мини-футбол, баскетбол, настольный теннис.

	5.Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
1.организация занятий мини-футболом, баскетболом, настольным теннисом  среди населения микрорайона;

2.развитие современного вида спорта скейтбординга среди молодежи г.Городка;
3.формирование у молодежи осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, ведении здорового образа жизни;
4.оснащение и благоустройство спортивной базы в микрорайоне райбольницы г. Городка в соответствии с современными требованиями безопасности и комфорта по мини-футболу, баскетболу и скейтбордингу;

5.провести соревнования среди команд по месту жительства: мини-футбол, баскетбол, настольный теннис.

	6.Целевая группа: молодые жители микрорайона райбольницы г.Городка по ул.Комсомольская, где проживает 2100 человек преимущественно молодого возраста. 

	7.Краткое описание мероприятий в рамках проекта: асфальтирование площадок для установки комплексной площадки, площадки скейтбординга, для теннисных столов, установка современной комплексной спортивной площадки с искусственным покрытием для занятий мини-футболом и баскетболом, установка площадки для скейтбординга, установка теннисных столов, соревнований среди команд по месту жительства: мини-футбол, баскетбол, настольный теннис

	8.Общий объем финансирования (в долларах США): 42 000

	Источник финансирования
	Объем финансирования 
(в долларах США)

	Средства донора
	37 000

	Софинансирование
	5 000

	9.Место реализации проекта (область/район, город): г. Городок, Витебская область

	10.Контактное лицо:  Хорошевич Татьяна Николаевна, председатель ГУ "Районный физкультурно-спортивный клуб «Городок", +375213956219; fsk.luch-gorodok@mail.ru 


Будем рады сотрудничеству!
Gorodok distrikt
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	1.Name of the project: “Sports yard”

	2.Project implementation period: 1 year from the beginning of the project implementation.

	3.Organization - the applicant offering the project: State institution "Regional physical culture and sports club" Gorodok "

	4.Objectives of the project:

1.Creation of conditions for the formation of youth in the neighborhood of the district hospital of the town of Gorod healthy lifestyle, the development of physical activity;

2.the creation of a sports base in the district of the town hospital of Gorodok for holding competitions at the place of residence;

3.holding competitions among teams at the place of residence: mini-football, basketball, table tennis.

	5.Tasks planned for implementation in the framework of the project:

1.the organization of mini-football, basketball, table tennis among the population of the neighborhood;

2.Development of a modern sport of skateboarding among the youth of the town of Gorodok;

3.forming the youth of the conscious needs for systematic physical education and sports, maintaining a healthy lifestyle;

4.equipping and improving the sports base in the district of the Gorodok district hospital in accordance with modern safety and comfort requirements for futsal, basketball and skateboarding;

5.to hold competitions among teams in the place of residence: mini-football, basketball, table tennis.

	6.Target group: young residents of the district of the town of Gorodok, on the street. Komsomolskaya, where 2100 people live, mostly young.

	7 Brief description of the activities within the project: asphalting of sites for the installation of a comprehensive platform, skateboarding site, for tennis tables, installation of a modern integrated sports ground with artificial turf for practicing futsal and basketball, installing a platform for skateboarding, installing tennis tables, competitions among teams according to place of residence: futsal, basketball, table tennis

	8.Total amount of financing (in US dollars): 42 000

	Source of financing


	Amount of funding

(in US dollars)

	Donor funds
	37 000

	Co-financing
	5 000

	9.Place of project implementation (region / district, city): Gorodok, Vitebsk region

	10.Contact person: Khoroshevich Tatiana Nikolaevna, Chairman of the State Institution “Regional Sports Club“ Gorodok ”, +375213956219; fsk.luch-gorodok@mail.ru


We look forward to collaborating!
