## Экологический тур-сплав «Родные просторы»

| 1. Наименование проекта: экологический тур-сплав « Родные просторы» по реке Друть Толочинского района, Витебской области, Республики Беларусь. |  |
| --- | --- |
| 2. Срок реализации проекта: 2024 - 2025 годы |  |
| 3. Организация – заявитель, предлагающая проект: сектор спорта и туризма Толочинского райисполкома, Витебская область, Республика Беларусь |  |
| 4. Цель проекта: * Повышение экологической сознательности населения городского округа - город Толочин и Толочинского района, Витебской области, Республика Беларусь, формирование команды и материальной базы для развития экологического и спортивного водного туризма, улучшение экологической обстановки через сбор мусора в руслах и по берегам реки Друть. * Привлечь жителей г. Толочина и Толочинского района, так же жителей других регионов к занятию активным отдыхом и здоровому образу жизни. * Создать туристическую привлекательность Толочинского района. * Создать более тесную систему взаимодействия между гражданами и общественными объединениями и местными органами власти Толочинского района. Краткое описание гуманитарного проекта Проект «Экологический сплав по реке Друть, Толочинского района, Витебской области, Республика Беларусь», далее - Экосплав, ориентирован на привлечение внимания жителей нашего города и района к сохранению природы родного края, воспитание гражданской позиции у населения, пропаганду здорового образа жизни и спорта. К сожалению, многие живописные и просто жизненно необходимые места загрязнены человеком. Идея проекта состоит в том, чтобы массово пройти на байдарках вдоль берегов, останавливаясь, и убирая мусор, возвращая природе ее первозданный вид. Также в процессе сплава будет проводиться поиск бесхозных сетей, которых плавает в реках очень много, бессмысленно губя рыбу. Учитывая, что основная часть проекта рассчитана на летний период, нет никакого сомнения в участии большого количества желающих. В ФСК «Нива» нет специализированного оборудования для водных походов, чтобы организовать Экосплавы, но есть те, кто могут и готовые принять участие в походах. Для совершения Экосплавов в течение лета, в весенний период будут набраны группы людей, которые будут подготовлены к совершению походов по водному туризму. С ними будут проведены занятия по основам водного туризма, действия в походе и первой доврачебной помощи, экологии и краеведению. Также участники смогут пройти тренировки по управлению байдарками и получить опыт участия в водном походе 1й категории сложности (водные походы данной категории представляют собой реки с небольшим течением и совершенно несложными переходами. Опасность на таких тихих реках могут представить только внезапная мель или выступающие камни – валуны). Осуществляя проект Экосплава, мы покажем личным примером не только обывателю, но и новичкам-туристам, как можно создавать комфортную среду для активного отдыха на воде. Все закупленные в рамках гранта материально-технические средства впоследствии будут служить туристам г. Толочина и Толочинского района, Витебской области, Республика Беларусь, что будет способствовать развитию водного и экологического туризма. |  |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта (ожидаемый результат): - * Привлечь жителей города Толочина и Толочинского района, а так же гостей и туристов района к решению экологических проблем. - * Пропагандировать водный и экологический туризм, здоровый образ жизни в городе Толочине и Толочинском районе. - * Очистить от видимого мусора берега и русла реки Друть, через совершения спортивных путешествий на байдарках, создать комфортную экологическую среду города Толочина и Толочинского района. - * Укрепить материальную базу водного и экологического туризма. |  |
| - 6. Целевая группа: - * Дети и подростки - * Молодёжь и студенты - * Взрослые |  |
| 7. Краткое описание мероприятий в рамках реализации проекта (план реализации): В рамках реализации проекта государственное учреждение «Физкультурно-спортивный клуб «Нива» планирует: Декабрь 2024 г - февраль 2025 года 1. Приобретение инвентаря. Март — май 2025 года 2. Разработка экологического и водного маршрута по реке «Друть» с осмотром местности и подготовки стоянок для отдыха. Подготовка сотрудников к сезонным экологическим и водным маршрутам. |  |
| 11. Общий объём финансирования (в долларах США): 11070 Закупка: Байдарка 2-х местная. Байдарка 1 местная. Жилет. Шлем. Весла байдарочные. Туристический инвентарь ( палатки, спальники, котелки, туристические коврики и др.). Прицеп. |
| Источник финансирования | Объем финансирования (в долларах США) |
| Средства инвестора | 9070 |
| Софинансирование | 2 000 |
| 9. Место реализации проекта (область/район, город): Витебская область, Толочинский район. |  |
| 10. Контактное лицо: Инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты Р.А. Лукашевич, заведующий сектором спорта и туризма Толочинского районного исполнительного комитета, тел. + 375 295097424, sektor.sport.turizm@tolochin.vitebsk-region.gov.by |  |

Определение необходимых ресурсов (предварительный план-смета)

| № п/п | Статьи расходов | Кол-во | Примерная цена за единицу, $ | Примерная стоимость, $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Байдарка 2-х местная | 2 | 1300 | 2600 |
| 2. | Байдарка 1 местная | 2 | 1000 | 2000 |
| 3. | Жилет | 6 | 85 | 510 |
| 4. | Шлем | 6 | 100 | 600 |
| 5. | Весла байдарочные | 6 | 60 | 360 |
| 6. | Туристический инвентарь (палатки, спальники, котелки, туристические коврики и др.) | На группу | 2000 | 2000 |
| 7. | Прицеп для перевозки байдарок к месту сплава (начало) и до окончания сплава (до базы). | 1 | 3000 | 3000 |
| Итого |  |  |  | 11070 |